## 0_Huong_dan
Dashboard Hành Động Cho Áp Dụng AI — v2
Lab 26 · Nhóm 5in1 · Case: Hệ thống AI Sàng lọc CV và Đánh giá Ứng viên (P-092)
Mục | Nội dung
Phiên bản | v2 — sau phản biện chéo (chặng 3) với Nhóm 5in1-B
Sheet | 1_Pham_vi_Chan_doan · 2_Workflow · 3_Roadmap_30_60_90 · 4_Dashboard · 5_Thay_doi_v1_v2 · 6_Quyet_dinh
Thành viên (5) | Chu Thuỳ Dương (2A202602660) · Phạm Hương Giang (2A202602359) · Lê Thanh Tình (2A202602449) · Lưu Mạnh Hùng (2A202602942) · Trần Vũ Gia Huy (2A202602705)
Baseline | Số có dấu '~' là ước tính khởi điểm của nhóm để đặt ngưỡng; phải đo lại từ Audit log hệ thống P-092 và ATS trong giai đoạn 0–30 ngày.
Quy ước màu | Dòng xanh lá ở 4_Dashboard = chỉ số mới/sửa ở v2. Dòng vàng = activity metric (chỉ theo dõi, không áp target).
Dữ liệu nhạy cảm | Không chứa tên công ty, tên người thật hay dữ liệu nội bộ; owner ghi theo vai trò nghiệp vụ.

## 1_Pham_vi_Chan_doan
Phạm vi và chẩn đoán
Phụ trách: Chu Thuỳ Dương (phạm vi, Gartner-Lite) · Phạm Hương Giang (Mollick) · Lê Thanh Tình (ADKAR) · Trần Vũ Gia Huy (Rủi ro & PII)
A. Khoá phạm vi
Mục | Nội dung
Sản phẩm AI | Hệ thống AI Sàng lọc CV P-092 (Jev-based scoring engine & parsing pipeline), cấp tài khoản cho toàn bộ nhóm tuyển dụng 2 tháng.
Nhóm người dùng chính | Chuyên viên tuyển dụng (Talent Acquisition / HR Recruiters) gồm 8 chuyên viên phục vụ các khối kỹ thuật và kinh doanh.
Quy trình (3) | (1) Bóc tách & Sàng lọc tiêu chí cứng (Hard requirements) · (2) Chấm điểm rubric & Duyệt vùng xám (Gray-zone review) · (3) Xếp hạng ứng viên & Chốt danh sách phỏng vấn (Shortlisting).
Vấn đề quan sát được | Dashboard báo ~92% CV được nạp qua hệ thống, nhưng thời gian tuyển dụng không giảm; thời gian HR sàng lọc tăng từ 18 lên 24 phút/CV do HR phải đọc lại toàn bộ file PDF vì không tin điểm số AI; tỷ lệ ứng viên AI điểm cao bị Hiring Manager loại ở phỏng vấn vòng 1 lên tới 44%.
Câu phạm vi | P-092 AI Screener · HR recruiters · bóc tách tiêu chí cứng → chấm rubric & duyệt vùng xám → shortlist phỏng vấn · 'Nạp nhiều nhưng tuyển không nhanh hơn, HR phải đọc lại toàn bộ và Hiring Manager reject tỷ lệ cao'.
B. Năm câu hỏi chẩn đoán
Trục | Câu hỏi | Trả lời
Workflow | AI có nằm trong công việc thật không? | Có ở bước upload và chấm điểm, nhưng KHÔNG có trong định nghĩa quy trình chuẩn: không quy định khi nào HR được tin điểm số, thiếu cơ chế trích xuất dẫn chứng (quote/bbox) để kiểm nhanh, bàn giao kết quả sang Hiring Manager bị nghi ngờ.
Con người | Thiếu động lực, kiến thức hay khả năng? | HR sợ chịu trách nhiệm khi ứng viên AI gợi ý bị Hiring Manager đánh trượt; HR không tin điểm số vô căn cứ (Desire thấp); KPI ép đo số lượng CV upload tạo phản xạ đối phó (Reinforcement sai).
Sẵn sàng | Dữ liệu, quyền, governance đủ chưa? | Rubric chưa thống nhất trọng số giữa HR và Hiring Manager; chưa có quy định bảo vệ dữ liệu nhạy cảm PII dẫn tới thiên kiến vô thức; chưa có bộ dữ liệu benchmark (Golden test set).
Tin cậy | Khi AI sai, phát hiện và xử lý thế nào? | Chỉ phát hiện khi ứng viên vào phỏng vấn bị trượt; không có cơ chế QA mẫu định kỳ, không có nút báo lỗi trích dẫn sai trên giao diện để AI học lại.
Đo lường | Đang đo activity hay giá trị? | Chỉ đo activity: Số CV nạp vào hệ thống, tỷ lệ đăng nhập. Hoàn toàn thiếu chỉ số năng suất thực (thời gian sàng lọc/CV từ log), độ tin cậy (tỷ lệ đồng thuận rubric) và giá trị nghiệp vụ (tỷ lệ duyệt phỏng vấn).
C. Gartner-Lite — tổ chức đã sẵn sàng chưa?
Trục | Đánh giá | Bằng chứng / hiện trạng | Hướng xử lý
Direction | Một phần | Mục tiêu 'tự động hóa sàng lọc CV' chung chung, chưa gắn với chất lượng tuyển dụng và tỷ lệ pass phỏng vấn. | Khoá 3 quy trình + chỉ số quyết định (thời gian sàng lọc, tỷ lệ duyệt phỏng vấn, tỷ lệ sai lệch tiêu chí cứng).
Readiness | Thiếu | Rubric chưa thống nhất trọng số giữa các phòng ban; thiếu cơ chế ẩn danh PII (Blind recruiting) để tránh thiên kiến; thiếu Golden test set 100 CV có gắn nhãn chuẩn. | Pilot 1 squad: Chuẩn hóa rubric cho 2 vị trí trọng điểm; bật PII anonymization fail-closed; xây dựng golden set 100 CV.
Absorption | Thiếu | Chưa có Data Owner hiệu chỉnh rubric; chưa có quy trình tiếp nhận phản hồi khi HR override kết quả AI; thiếu buổi đối soát chất lượng giữa HR và Hiring Manager. | Chỉ định Lead Recruiter làm Quy trình Owner, HR Tech Specialist làm Data/AI Owner; thiết lập lịch retro hiệu chuẩn rubric 2 tuần/lần; kênh #p092-feedback.
D. Mollick — chia việc người–AI
Vùng | Loại công việc | Quy tắc
Người làm / giữ quyền (VÙNG ĐỎ) | Quyết định từ chối ứng viên (Final Rejection); chốt danh sách ứng viên mời phỏng vấn (Shortlist); xử lý ngoại lệ khiếu nại tuyển dụng. | Không để AI tự động loại hoặc nhận; mọi quyết định trạng thái cuối cùng do người bấm nút và ký duyệt. Hiring Manager giữ quyền phỏng vấn.
AI hỗ trợ, người kiểm (VÙNG VÀNG) | Bóc tách kinh nghiệm, trích dẫn bằng chứng (quote/bbox) cho từng tiêu chí rubric; đề xuất điểm sơ bộ. | AI tạo nháp đánh giá; HR bắt buộc kiểm chứng đối chiếu bằng chứng trên giao diện 3 cột trước khi chuyển trạng thái hồ sơ. Nếu AI không trích được dẫn chứng thì mặc định 0 điểm tiêu chí đó.
AI tự động có kiểm soát (VÙNG XANH) | Chống trùng lặp CV (Hash sha256 + MinHash text layer); che thông tin cá nhân PII (họ tên, ảnh, ngày sinh, trường cấp 3); kiểm tra định dạng và quét virus file. | Tự động hóa hoàn toàn theo luật cứng; kiểm soát bằng log hệ thống và cảnh báo lỗi xử lý.
E. ADKAR — người dùng đang kẹt ở đâu? (v2 — sau phản biện chéo)
Bước | Trạng thái | Dấu hiệu | Giải pháp đúng điểm nghẽn
Awareness | Đạt | HR đều hiểu công ty cần giảm thời gian sàng lọc CV và tăng chất lượng ứng viên. | —
Desire | KẸT | HR ngại tin điểm số AI vì không có trích dẫn nguồn; sợ bị Hiring Manager phàn nàn và sợ gánh trách nhiệm cá nhân. | Bổ sung trích dẫn bằng chứng trực quan (quote/bbox) trên UI 3 cột; quy định rõ trách nhiệm kiểm chứng bảo vệ HR.
Knowledge | Đạt một phần | HR cơ bản đã biết thao tác upload và cấu hình rubric. | Hướng dẫn chuẩn hóa rubric theo checklist 5 tiêu chí; kỹ năng kiểm nhanh trích dẫn.
Ability | Một phần | Giao diện cũ khó đối chiếu, HR phải chuyển đổi giữa nhiều tab. | Cập nhật UI 3 cột (CV gốc highlight - Bằng chứng trích xuất - Bảng chấm điểm); thực hành trên 20 CV mẫu.
Reinforcement | KẸT | Dashboard cũ chỉ đo số lượng upload; không ghi nhận chất lượng kiểm chứng; không có diễn đàn phản hồi lỗi AI. | Đổi KPI từ activity sang chất lượng (Q1, Q2); vinh danh HR có tỷ lệ đối soát chuẩn; retro hiệu chuẩn định kỳ 2 tuần/lần.
F. Nguyên nhân gốc (chốt 2 ở v2)
ID | Nguyên nhân gốc | Framework | Bằng chứng
RC1 | Chia việc người–AI chưa rõ và thiếu cơ chế kiểm chứng bằng chứng: AI tự động chấm điểm toàn diện không trích dẫn cụ thể; HR không có công cụ đối chiếu nhanh nên phải đọc lại thủ công toàn bộ CV → thời gian xử lý tăng và tỷ lệ Hiring Manager từ chối ở phỏng vấn cao. | Mollick (+ Gartner-Lite: Readiness) | Nghiên cứu Amazon AI Recruitment Tool Bias Case (Reuters, 2018); Harvard Business School & Accenture (2021) 'Hidden Workers: Untapped Talent'. Dấu hiệu quy trình: Hiring Manager reject 44% hồ sơ điểm cao; HR đọc lại PDF 100%.
RC2 | Điểm nghẽn về Niềm tin (Desire) và Đo lường củng cố sai lệch (Reinforcement): HR sợ chịu trách nhiệm khi điểm AI không có bằng chứng giải trình; KPI đo số lượng upload thúc đẩy đối phó mà không khuyến khích chất lượng kiểm chứng. | ADKAR (Desire + Reinforcement) | Khảo sát Prosci (12th Edition): 68% nhân sự từ chối dùng AI nếu phải tự chịu trách nhiệm rủi ro sai sót mà thiếu cơ chế kiểm chứng; Telemetry log cho thấy HR rời trang kết quả AI chỉ sau 12 giây để tải PDF về đọc lại thủ công.
G. Nguồn tham khảo
Nguồn | Địa chỉ
Reuters — Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women (2018) | https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
Harvard Business School & Accenture — Hidden Workers: Untapped Talent (2021) | https://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/Documents/hidden_workers_untapped_talent.pdf
Prosci — ADKAR Model for Change Management | https://www.prosci.com/methodology/adkar
Mollick — Centaurs and Cyborgs on the Jagged Frontier | https://www.oneusefulthing.org/p/centaurs-and-cyborgs-on-the-jagged
NIST — AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) | https://airc.nist.gov/AI-RMF
VinUni AI20K — P-092 Architecture & Technical Brief (HITL CV Screener) | https://phoenix.note.transformerlabs.ai/

## 2_Workflow
AS-IS / TO-BE và kiến trúc tin cậy
Phụ trách: Phạm Hương Giang
Quy trình | AS-IS — trước | TO-BE — sau | Nguồn kiểm chứng | Người chịu trách nhiệm | Khi AI không chắc / sai
(1) Bóc tách & Sàng lọc tiêu chí cứng | HR mở từng file PDF đọc bằng mắt; AI bóc tách ngầm nhưng sai font hoặc format là loại nhầm ứng viên mà không ai biết. | AI chống trùng và bóc tách tự động; rule engine kiểm tra tiêu chí cứng. Nếu thiếu bằng chứng rõ ràng hoặc điểm mấp mé, gắn cờ requires-hard-check để HR kiểm chứng nhanh bằng highlight trực quan. | Rule engine log + PDF text layer highlight | HR phụ trách vị trí | Chuyển sang hàng đợi duyệt tay có gắn nhãn lý do nghi ngờ (ví dụ: 'chưa rõ năm KN quản lý')
(2) Chấm điểm rubric & Duyệt vùng xám | AI sinh điểm số tổng (0-100) nhưng không có trích dẫn (black-box); HR không tin nên tự đọc lại từ đầu, hoặc duyệt ẩu dẫn đến phỏng vấn trượt. | AI chấm từng tiêu chí theo rubric và BẮT BUỘC trả về trích dẫn nguyên văn (quote) kèm vị trí trang; điểm rơi vào vùng xám (T_low <= Score < T_high) tự động chuyển vào hàng đợi duyệt tay 3 cột; HR kiểm chứng và bấm xác nhận hoặc sửa điểm kèm lý do. | Citation quote + bbox toạ độ trên PDF + Bảng điểm chi tiết từng tiêu chí | HR phụ trách vị trí; Lead Recruiter kiểm tra mẫu | HR bấm nút 'Báo lỗi trích dẫn' trên UI, hệ thống tự động ghi nhận vào log hiệu chuẩn và chuyển cho Senior HR thẩm định
(3) Xếp hạng & Chốt danh sách phỏng vấn | HR gửi danh sách điểm cao cho Hiring Manager qua bảng Excel/Email; Hiring Manager không có bối cảnh nên phỏng vấn trượt nhiều và phàn nàn HR. | Hệ thống tổng hợp hồ sơ đã qua kiểm chứng, hiển thị bảng so sánh năng lực (Candidate Comparison Matrix) kèm các điểm mạnh/yếu có dẫn chứng; Hiring Manager cùng HR duyệt chốt danh sách phỏng vấn trên hệ thống; ghi log lý do nhận/loại. | Bảng so sánh ứng viên + Log duyệt của Hiring Manager | Hiring Manager chốt shortlist cuối; Lead Recruiter chịu trách nhiệm quy trình | Hồ sơ tranh chấp giữa HR và Hiring Manager được đưa vào phiên thẩm định 15 phút trước khi quyết định
Kiến trúc tin cậy
Nguồn (CV gốc S3 bất biến + Rubric đã khóa) → Trích nguồn (Quote văn bản + Bounding box toạ độ PDF) → QA mẫu (30 CV ngẫu nhiên/tuần do Lead Recruiter kiểm) → Chuyển người (Vùng xám + Cờ mâu thuẫn dữ liệu tự động đẩy vào hàng đợi PENDING_REVIEW) → Phản hồi (Nút gắn cờ trích dẫn sai trên UI + Buổi retro hiệu chuẩn Rubric 30 phút/2 tuần)

## 3_Roadmap_30_60_90
Lộ trình 30–60–90 ngày (cổng quyết định dựa trên bằng chứng)
Phụ trách: Lê Thanh Tình
Giai đoạn | Mục tiêu và việc chính | Owner | Điều kiện chuyển cổng
0–30 ngày · Chứng minh vấn đề & Chuẩn hóa Readiness | Chọn 1 squad tuyển dụng pilot (3 HR chính, phụ trách mảng Tech & Sales). Khóa rubric chuẩn 2 job profiles; triển khai UI 3 cột đối chiếu trích dẫn; bật PII anonymization fail-closed; đo baseline từ 100 CV mẫu qua log hệ thống. | Lead Recruiter (quy trình) + HR Tech Specialist (kỹ thuật) | Đo đủ baseline P1, P2, W3, Q1, Q2 từ >= 100 CV; tỷ lệ điểm AI có trích dẫn nguồn >= 85%; 100% HR trong pilot tham gia thực hành UI mới; 0 sự cố lộ lọt PII.
31–60 ngày · Chứng minh chất lượng & Độ tin cậy | Chạy TO-BE đầy đủ. QA Lead kiểm mẫu 30 CV/tuần. Kích hoạt hàng đợi vùng xám. Buổi retro hiệu chuẩn rubric 30 phút/2 tuần giữa HR và Hiring Manager. Kênh #p092-feedback. 1 buổi workshop 60' về chuẩn hóa tiêu chí đánh giá. | QA Lead (chất lượng) + Lead Recruiter | Q1 >= 70%; Q2 >= 70% (baseline ~56%); Q3 <= 5%; B1 >= 90%; B2 = 0; Tỷ lệ làm lại đọc lại toàn bộ CV <= 30%. Lỗi trích dẫn AI đều có ghi nhận hướng xử lý.
61–90 ngày · Quyết định mở rộng / sửa / dừng | So sánh bộ chỉ số 5 tầng với Target. Chốt Data Owner và AI Champion vận hành lâu dài. Rà soát governance với Pháp chế/HR Director. Họp hội đồng tuyển dụng ra quyết định: mở rộng sang 5 khối phòng ban / tiếp tục sửa 30 ngày / thu hẹp chỉ dùng vùng xanh. | Talent Acquisition Director (owner quyết định) | Mở rộng: P1 <= 10 phút, Q1 >= 80%, Q2 >= 75%, Q3 <= 3%, V1 đạt tiến độ. Sửa: mới cải thiện một phần. Dừng/thu hẹp: Q2 < 60% kéo dài hoặc phát hiện vi phạm thiên kiến/PII lặp lại.

## 4_Dashboard
Dashboard chỉ số — 5 tầng (theo dõi từ dưới lên, quyết định dựa trên giá trị)
Phụ trách: Lưu Mạnh Hùng
ID | Tầng | Cấp | Chỉ số | Định nghĩa / cách tính | Loại | Baseline | Target (Gate 90) | Nguồn dữ liệu | Tần suất | Owner | Ngưỡng xấu | Hành động khi xấu
U1 | 1. Sử dụng | Product | Tỷ lệ CV nạp qua hệ thống AI (chỉ theo dõi) | Số CV upload vào hệ thống P-092 / Tổng số CV nhận được trong kỳ | Activity — KHÔNG dùng để đánh giá KPI hay ra quyết định mở rộng | ~92% (ước tính hiện trạng) | Không áp target | System Ingest Log | Tuần | HR Tech Specialist | < 60% trong 2 tuần liên tiếp | Phỏng vấn nhanh 3 HR tìm nguyên nhân lỗi upload hay tắc nghẽn kỹ thuật
B1 | 2. Hành vi | Workflow (2) Duyệt rubric | % Hồ sơ AI chấm được HR kiểm tra bằng chứng | Số hồ sơ HR có click mở xem trích dẫn bằng chứng (quote/bbox) / Tổng hồ sơ AI đã chấm | Decision | ~22% (ước tính cũ) | >= 90% | System Audit Trail (Click event on citation) | Tuần | Lead Recruiter | < 75% | Cảnh báo trực tiếp cho HR; yêu cầu Senior HR duyệt kép hồ sơ tuần đó
B2 | 2. Hành vi | Workflow (2) Duyệt rubric | Số ca duyệt tắt bỏ qua kiểm chứng ở vùng vàng | Số hồ sơ vùng vàng (T_low <= Score < T_high) được bấm chuyển tiếp khi thời gian xem < 15 giây | Decision | Chưa đo (đo ở tuần 1–2) | 0 ca | System Telemetry Log | Tuần | Lead Recruiter | >= 2 ca/tuần | Khóa nút 'Approve' nhanh trên UI, buộc xem tối thiểu 30 giây đối với vùng vàng
P1 | 3. Năng suất | Workflow (2) Duyệt rubric | Thời gian sàng lọc trung bình / CV (median) | Thời gian từ lúc HR mở hồ sơ đến khi chốt trạng thái (phút/CV) | Decision | ~24 phút/CV | <= 10 phút/CV (-58%) | Web App Access Log | Sprint | Lead Recruiter | > 18 phút/CV sau 2 sprint | Kiểm tra lại độ rõ của trích dẫn và độ trễ tải PDF trên giao diện
P2 | 3. Năng suất | Workflow (3) Shortlist | Thời gian hoàn tất vòng lọc hồ sơ (Screening Lead Time) | Thời gian từ lúc nhận CV đến khi gửi shortlist cho Hiring Manager (ngày) | Decision | ~4,2 ngày | <= 2,0 ngày | ATS Timeline Log | Sprint | Lead Recruiter | > 3,5 ngày | Rà soát hàng đợi vùng xám, phân bổ thêm người hỗ trợ duyệt backlog
W3 | 3. Năng suất | Workflow (1) Tiêu chí cứng | Tỷ lệ bóc tách dữ liệu chuẩn xác không cần sửa tay | Số CV bóc tách đúng học vấn, số năm KN, kỹ năng / Tổng CV nạp | Decision | ~62% | >= 85% | System Parser Log + HR Edit Log | Sprint | HR Tech Specialist | < 70% | Cập nhật bộ prompt bóc tách và tinh chỉnh parser cho mẫu CV tiếng Việt
Q1 | 4. Chất lượng & tin cậy | Product | % Tỷ lệ đồng thuận giữa HR và AI Rubric trên mẫu kiểm định | Số tiêu chí HR đồng ý với điểm AI / Tổng số tiêu chí đánh giá trên 30 CV mẫu/tuần | Decision | ~54% | >= 80% | Báo cáo kiểm định QA tuần (30 CV/tuần) | Tuần | QA Lead / Lead Recruiter | < 65% | Tổ chức phiên retro 30 phút hiệu chuẩn prompt và trọng số rubric với chuyên gia
Q2 | 4. Chất lượng & tin cậy | Product | Tỷ lệ ứng viên Shortlist được Hiring Manager duyệt phỏng vấn | Số ứng viên được Hiring Manager duyệt vào phỏng vấn vòng 1 / Tổng số ứng viên trong shortlist | Decision | ~56% | >= 75% | ATS Interview Scheduling Log | Sprint | Talent Acquisition Director | < 60% | Dừng đẩy shortlist tự động, tổ chức họp 1-1 với Hiring Manager rà soát lại tiêu chí tuyển
Q3 | 4. Chất lượng & tin cậy | Workflow (1) Tiêu chí cứng | Tỷ lệ lọt ứng viên sai lệch tiêu chí cứng (False Positive Escape) | Số ứng viên qua vòng lọc nhưng bị phát hiện trượt tiêu chí cứng (bằng cấp/kinh nghiệm tối thiểu) | Decision | Chưa đo (bật ở tuần 1) | <= 3% | Báo cáo phản hồi vòng phỏng vấn 1 | Tháng | QA Lead | > 5% | Siết chặt rule engine tầng 1; chuyển toàn bộ ca mấp mé sang người duyệt
V1 | 5. Giá trị | Workflow (1–3) | Thời gian tuyển dụng trung bình (Time-to-Hire) | Số ngày từ khi mở Job Requisition đến khi ứng viên nhận Offer, kèm tỷ lệ thử việc đạt | Decision | ~38 ngày (thử việc đạt ~78%) | <= 25 ngày (thử việc đạt >= 85%) | HR Master Database | Tháng | Talent Acquisition Director | Không giảm sau 60 ngày hoặc tỷ lệ qua thử việc sụt giảm | Xem lại toàn diện quy trình phối hợp giữa HR và Hiring Manager tại Gate 90
Quy tắc quyết định ở Gate 90
Quyết định | Điều kiện
Mở rộng sang toàn bộ 5 khối phòng ban | P1 <= 10 phút VÀ Q1 >= 80% VÀ Q2 >= 75% VÀ Q3 <= 3% VÀ V1 đạt tiến độ
Tiếp tục sửa (thêm 1 chu kỳ 30 ngày) | Cải thiện một phần: Q1 >= 70% nhưng P1 hoặc Q2 hoặc V1 chưa đạt mục tiêu
Dừng / thu hẹp chỉ vùng xanh | Q2 < 60% kéo dài HOẶC phát hiện vi phạm thiên kiến nhạy cảm / rò rỉ dữ liệu PII lặp lại

## 5_Thay_doi_v1_v2
Thay đổi từ v1 sang v2 sau phản biện chéo
>= 2 thay đổi bắt buộc — nhóm thực hiện 5 thay đổi toàn diện
ID | Phần | v1 | v2 | Góp ý / lý do
C1 | Dashboard | Product metric chính là Số lượng CV upload qua hệ thống và Tỷ lệ HR đăng nhập, target 100%. | Hạ U1 xuống activity 'chỉ theo dõi', bỏ U2; Product metric chính đổi sang Q1 (% Tỷ lệ đồng thuận giữa HR và AI Rubric) và Q2 (Tỷ lệ ứng viên Shortlist được Hiring Manager duyệt phỏng vấn). | Nhóm phản biện (5in1-B): 'Đo số lượng CV upload chỉ là activity metric; target 100% ép buộc người dùng nạp file chứ không phản ánh chất lượng ứng viên hay độ tin cậy của thuật toán.'
C2 | Dashboard | P1 = Thời gian tiết kiệm tự khai của HR qua khảo sát biểu mẫu Google Forms. | Bỏ số tự khai; đo P1 (Thời gian sàng lọc trung bình/CV) và P2 (Screening Lead Time) tự động từ audit log của hệ thống web và ATS. | Nhóm phản biện (5in1-B) + bằng chứng METR (2025): Người dùng thường có xu hướng khai báo chủ quan sai lệch so với thực tế; HR sợ bị đánh giá năng suất nên khai giảm giờ ảo.
C3 | Dashboard | Owner ghi chung chung 'HR Team', target 'Giảm/Tăng', cột 'khi xấu' để trống hoặc ghi 'Nhắc nhở'. | Mọi chỉ số có Role Owner cụ thể (Lead Recruiter, HR Tech Specialist, TA Director), target định lượng, ngưỡng xấu và hành động can thiệp; thêm B1, B2, W3, Q3 để kiểm soát trích dẫn và rủi ro. | Nhóm phản biện (5in1-B): 'Chỉ số không gắn với trách nhiệm cụ thể sẽ không kích hoạt hành động; quy trình bóc tách tiêu chí cứng chưa có chỉ số kiểm soát rủi ro lọt lỗi.'
C4 | Roadmap | Lộ trình chuyển cổng theo mốc lịch cơ học ('hết 30 ngày', 'hết 60 ngày'); giai đoạn 61–90 mặc định mở rộng toàn công ty. | Lộ trình chuyển thành Cổng quyết định dựa trên bằng chứng (Evidence-based Gates); giai đoạn 61–90 là cổng quyết định 3 nhánh (mở rộng / sửa / dừng). | Nhóm phản biện (5in1-B): 'Roadmap đang là lịch triển khai CNTT truyền thống, không phải cổng quyết định thực nghiệm; nếu chất lượng chưa đạt mà hết 30 ngày vẫn chuyển là phá vỡ kiểm soát.'
C5 | Chẩn đoán / giải pháp | RC2 = HR thiếu kiến thức (ADKAR Knowledge); giải pháp chính là mở 3 buổi đào tạo chuyên sâu về cách dùng công cụ AI. | RC2 = Nghẽn ở Niềm tin (Desire) và Đo lường củng cố sai lệch (Reinforcement); giải pháp là UI 3 cột có trích dẫn nguồn, cơ chế phân vùng Mollick và đổi KPI, đào tạo chỉ còn là bước phụ. | Nhóm phản biện (5in1-B): 'HR không từ chối dùng vì không biết bấm nút, mà vì sợ chuyển ứng viên sai cho Hiring Manager và bị quy trách nhiệm; mở lớp đào tạo không giải quyết được nỗi sợ này nếu AI vẫn là hộp đen.'

## 6_Quyet_dinh
Quyết định cuối: TIẾP TỤC / SỬA / DỪNG
Phụ trách: Chu Thuỳ Dương
Mục | Nội dung
Quyết định | SỬA — Giữ hệ thống P-092 nhưng KHÔNG mở rộng ồ ạt; chạy pilot 1 squad tuyển dụng theo quy trình TO-BE và các Gate 30-60-90.
Lý do | P-092 có giá trị rất lớn ở vùng xanh (chống trùng, ẩn danh PII, format file) và vùng vàng (trích dẫn bằng chứng, gợi ý rubric), nhưng do thiếu cơ chế kiểm chứng trích dẫn và đo sai chỉ số nên đang gây lãng phí thời gian đọc lại; dừng hẳn sẽ mất lợi thế tự động hóa, nhưng mở rộng ngay sẽ nhân rộng mâu thuẫn giữa HR và Hiring Manager.
Bước tiếp theo | Tuần 1: Ban hành quy định phân vùng Mollick + Cập nhật UI 3 cột đối chiếu bằng chứng + Bật PII anonymization fail-closed; Tuần 1–2: Đo baseline từ 100 CV mẫu qua log hệ thống.
Owner | Lead Recruiter (0–30) · QA Lead (31–60) · Talent Acquisition Director (61–90, quyết định cuối).
Điều kiện dừng | Ở Gate 90 nếu tỷ lệ Q2 vẫn < 60% kéo dài hoặc phát hiện sự cố thiên kiến nghiêm trọng / rò rỉ dữ liệu cá nhân PII → thu hẹp P-092 chỉ còn làm vùng xanh (chống trùng và chuẩn hóa format file).