## 0_Huong_dan
Dashboard Hành Động Cho Áp Dụng AI — v1
Lab 26 · Nhóm 5in1 · Case: Hệ thống AI Sàng lọc CV và Đánh giá Ứng viên (P-092)
Mục | Nội dung
Phiên bản | v1 — trước phản biện chéo (chặng 2)
Sheet | 1_Pham_vi_Chan_doan · 2_Workflow · 3_Roadmap_30_60_90 · 4_Dashboard
Thành viên (5) | Chu Thuỳ Dương (2A202602660) · Phạm Hương Giang (2A202602359) · Lê Thanh Tình (2A202602449) · Lưu Mạnh Hùng (2A202602942) · Trần Vũ Gia Huy (2A202602705)
Baseline | Baseline sơ bộ, ước tính dựa trên khảo sát và báo cáo tuần nội bộ.
Quy ước màu | —
Dữ liệu nhạy cảm | Không chứa tên công ty, tên người thật; owner ghi theo vai trò nghiệp vụ.

## 1_Pham_vi_Chan_doan
Phạm vi và chẩn đoán
Phụ trách: Chu Thuỳ Dương (phạm vi, Gartner-Lite) · Phạm Hương Giang (Mollick) · Lê Thanh Tình (ADKAR) · Trần Vũ Gia Huy (Rủi ro & PII)
A. Khoá phạm vi
Mục | Nội dung
Sản phẩm AI | Hệ thống AI Sàng lọc CV P-092 (Jev-based scoring engine & parsing pipeline), cấp tài khoản cho toàn bộ nhóm tuyển dụng 2 tháng.
Nhóm người dùng chính | Chuyên viên tuyển dụng (Talent Acquisition / HR Recruiters) gồm 8 chuyên viên phục vụ các khối kỹ thuật và kinh doanh.
Quy trình (3) | (1) Bóc tách & Sàng lọc tiêu chí cứng (Hard requirements) · (2) Chấm điểm rubric & Duyệt vùng xám (Gray-zone review) · (3) Xếp hạng ứng viên & Chốt danh sách phỏng vấn (Shortlisting).
Vấn đề quan sát được | Dashboard báo ~92% CV được nạp qua hệ thống, nhưng thời gian tuyển dụng không giảm; thời gian HR sàng lọc tăng từ 18 lên 24 phút/CV do HR phải đọc lại toàn bộ file PDF vì không tin điểm số AI; tỷ lệ ứng viên AI điểm cao bị Hiring Manager loại ở phỏng vấn vòng 1 lên tới 44%.
Câu phạm vi | P-092 AI Screener · HR recruiters · bóc tách tiêu chí cứng → chấm rubric & duyệt vùng xám → shortlist phỏng vấn · 'Nạp nhiều nhưng tuyển không nhanh hơn, HR phải đọc lại toàn bộ và Hiring Manager reject tỷ lệ cao'.
B. Năm câu hỏi chẩn đoán
Trục | Câu hỏi | Trả lời
Workflow | AI có nằm trong công việc thật không? | Có bước nạp và chấm điểm, nhưng KHÔNG có trong định nghĩa quy trình chuẩn: không quy định khi nào HR được tin điểm số, không có dẫn chứng đoạn trích (quote/bbox) để HR kiểm nhanh, kết quả chuyển sang Hiring Manager không minh bạch.
Con người | Thiếu động lực, kiến thức hay khả năng? | HR sợ chịu trách nhiệm khi chuyển ứng viên kém cho phòng ban; HR không tin điểm số vô căn cứ (Desire thấp); UI cũ không cho đối chiếu song song CV và bằng chứng nên HR ngại dùng. Ban đầu nhóm cho rằng HR thiếu kiến thức dùng rubric.
Sẵn sàng | Dữ liệu, quyền, governance đủ chưa? | Thiếu rubric chuẩn hóa giữa HR và Hiring Manager; chưa có quy định bảo vệ dữ liệu nhạy cảm PII dẫn tới thiên kiến; chưa có bộ dữ liệu benchmark (Golden test set).
Tin cậy | Khi AI sai, phát hiện và xử lý thế nào? | Chỉ phát hiện khi Hiring Manager phỏng vấn rồi phàn nàn ứng viên không biết gì; không có cơ chế QA mẫu định kỳ, không có nút báo lỗi trích dẫn sai trên giao diện.
Đo lường | Đang đo activity hay giá trị? | Chỉ đo activity: Số CV nạp vào hệ thống, tỷ lệ CV có điểm AI. Chưa đo thời gian sàng lọc thực tế, tỷ lệ đồng thuận giữa HR và AI, hay tỷ lệ chuyển đổi phỏng vấn.
C. Gartner-Lite — tổ chức đã sẵn sàng chưa?
Trục | Đánh giá | Bằng chứng / hiện trạng | Hướng xử lý
Direction | Một phần | Mục tiêu 'tự động hóa sàng lọc CV' chung chung, chưa gắn với chất lượng tuyển dụng và tỷ lệ pass phỏng vấn. | Khoá 3 quy trình + chỉ số quyết định (thời gian sàng lọc, tỷ lệ duyệt phỏng vấn, tỷ lệ sai lệch tiêu chí cứng).
Readiness | Thiếu | Rubric chưa thống nhất trọng số giữa các phòng ban; thiếu cơ chế ẩn danh PII (Blind recruiting) để tránh thiên kiến; thiếu Golden test set 100 CV. | Chuẩn hóa rubric cho 2 vị trí trọng điểm; bật PII anonymization fail-closed; xây dựng golden set 100 CV có gắn nhãn chuẩn.
Absorption | Thiếu | Chưa có Data Owner hiệu chỉnh rubric; chưa có quy trình tiếp nhận phản hồi khi HR override kết quả AI; thiếu buổi đối soát chất lượng giữa HR và Hiring Manager. | Chỉ định Lead Recruiter làm Quy trình Owner, HR Tech Specialist làm Data/AI Owner; thiết lập lịch retro hiệu chuẩn rubric 2 tuần/lần.
D. Mollick — chia việc người–AI
Vùng | Loại công việc | Quy tắc
Người làm / giữ quyền (VÙNG ĐỎ) | Quyết định từ chối ứng viên (Final Rejection); chốt danh sách ứng viên mời phỏng vấn (Shortlist); xử lý ngoại lệ khiếu nại tuyển dụng. | Không để AI tự động loại hoặc nhận; mọi quyết định trạng thái cuối cùng do người bấm nút và ký duyệt.
AI hỗ trợ, người kiểm (VÙNG VÀNG) | Bóc tách kinh nghiệm, trích dẫn bằng chứng (quote/bbox) cho từng tiêu chí rubric; đề xuất điểm sơ bộ. | AI tạo nháp đánh giá; HR bắt buộc kiểm chứng đối chiếu bằng chứng trên giao diện 3 cột trước khi chuyển trạng thái hồ sơ. Nếu AI không trích được dẫn chứng thì mặc định 0 điểm tiêu chí đó.
AI tự động có kiểm soát (VÙNG XANH) | Chống trùng lặp CV (Hash sha256 + MinHash text layer); che thông tin cá nhân PII (họ tên, ảnh, ngày sinh, trường cấp 3); kiểm tra định dạng và quét virus file. | Tự động hóa hoàn toàn theo luật cứng; kiểm soát bằng log hệ thống và cảnh báo lỗi xử lý.
E. ADKAR — người dùng đang kẹt ở đâu? (v1)
Bước | Trạng thái | Dấu hiệu | Giải pháp đúng điểm nghẽn
Awareness | Đạt | HR đều biết công ty đã mua/triển khai P-092. | —
Desire | Một phần | Một số HR kỳ cựu ngại dùng vì quen đọc giấy. | Truyền thông về lợi ích của công cụ AI.
Knowledge | KẸT | HR chưa hiểu cách AI chấm điểm và cách viết rubric. | Mở 3 buổi đào tạo chuyên sâu về cách sử dụng công cụ AI cho toàn bộ HR.
Ability | Một phần | HR mới chưa thao tác nhanh trên phần mềm. | Thực hành sau lớp đào tạo.
Reinforcement | Chưa đánh giá | — | Theo dõi số lượng CV HR upload hằng tuần.
F. Nguyên nhân gốc (chốt 2 ở v1)
ID | Nguyên nhân gốc | Framework | Bằng chứng
RC1 | Chia việc người–AI chưa rõ: AI tự động chấm điểm toàn diện không có trích dẫn bằng chứng cụ thể; HR không có công cụ đối chiếu nhanh nên phải đọc lại thủ công toàn bộ CV → thời gian xử lý tăng và tỷ lệ Hiring Manager từ chối ở phỏng vấn cao. | Mollick (+ Gartner-Lite: Readiness) | Nghiên cứu Amazon AI Tool (Reuters, 2018); Harvard Business School (2021) 'Hidden Workers'. Dấu hiệu quy trình: Hiring Manager reject 44% hồ sơ điểm cao; HR đọc lại PDF 100%.
RC2 | HR thiếu kiến thức và kỹ năng sử dụng công cụ AI nên không tin tưởng kết quả, dẫn tới tỷ lệ làm lại thủ công cao. | ADKAR (Knowledge) | Báo cáo nội bộ: 75% HR chưa qua đào tạo kỹ năng viết rubric và prompt.

## 2_Workflow
AS-IS / TO-BE và kiến trúc tin cậy
Phụ trách: Phạm Hương Giang
Quy trình | AS-IS — trước | TO-BE — sau | Nguồn kiểm chứng | Người chịu trách nhiệm | Khi AI không chắc / sai
(1) Bóc tách & Sàng lọc tiêu chí cứng | HR mở từng file PDF đọc bằng mắt; AI bóc tách ngầm nhưng sai font hoặc format là loại nhầm ứng viên mà không ai biết. | AI chống trùng và bóc tách tự động; rule engine kiểm tra tiêu chí cứng. Nếu thiếu bằng chứng rõ ràng hoặc điểm mấp mé, gắn cờ requires-hard-check để HR kiểm chứng nhanh bằng highlight trực quan. | Rule engine log + PDF text layer highlight | HR phụ trách vị trí | Chuyển sang hàng đợi duyệt tay có gắn nhãn lý do nghi ngờ (ví dụ: 'chưa rõ năm KN quản lý')
(2) Chấm điểm rubric & Duyệt vùng xám | AI sinh điểm số tổng (0-100) nhưng không có trích dẫn (black-box); HR không tin nên tự đọc lại từ đầu, hoặc duyệt ẩu dẫn đến phỏng vấn trượt. | AI chấm từng tiêu chí theo rubric và BẮT BUỘC trả về trích dẫn nguyên văn (quote) kèm vị trí trang; điểm rơi vào vùng xám (T_low <= Score < T_high) tự động chuyển vào hàng đợi duyệt tay 3 cột; HR kiểm chứng và bấm xác nhận hoặc sửa điểm kèm lý do. | Citation quote + bbox toạ độ trên PDF + Bảng điểm chi tiết từng tiêu chí | HR phụ trách vị trí; Lead Recruiter kiểm tra mẫu | HR bấm nút 'Báo lỗi trích dẫn' trên UI, hệ thống tự động ghi nhận vào log hiệu chuẩn và chuyển cho Senior HR thẩm định
(3) Xếp hạng & Chốt danh sách phỏng vấn | HR gửi danh sách điểm cao cho Hiring Manager qua bảng Excel/Email; Hiring Manager không có bối cảnh nên phỏng vấn trượt nhiều và phàn nàn HR. | Hệ thống tổng hợp hồ sơ đã qua kiểm chứng, hiển thị bảng so sánh năng lực (Candidate Comparison Matrix) kèm các điểm mạnh/yếu có dẫn chứng; Hiring Manager cùng HR duyệt chốt danh sách phỏng vấn trên hệ thống; ghi log lý do nhận/loại. | Bảng so sánh ứng viên + Log duyệt của Hiring Manager | Hiring Manager chốt shortlist cuối; Lead Recruiter chịu trách nhiệm quy trình | Hồ sơ tranh chấp giữa HR và Hiring Manager được đưa vào phiên thẩm định 15 phút trước khi quyết định
Kiến trúc tin cậy
Nguồn (CV gốc S3 bất biến + Rubric đã khóa) → Trích nguồn (Quote văn bản + Bounding box toạ độ PDF) → QA mẫu (30 CV ngẫu nhiên/tuần do Lead Recruiter kiểm) → Chuyển người (Vùng xám + Cờ mâu thuẫn dữ liệu tự động đẩy vào hàng đợi PENDING_REVIEW) → Phản hồi (Nút gắn cờ trích dẫn sai trên UI + Buổi retro hiệu chuẩn Rubric 30 phút/2 tuần)

## 3_Roadmap_30_60_90
Lộ trình 30–60–90 ngày (bản v1 trước phản biện)
Phụ trách: Lê Thanh Tình
Giai đoạn | Mục tiêu và việc chính | Owner | Điều kiện chuyển cổng
0–30 ngày | Hướng dẫn mọi HR dùng tool P-092; mở 3 buổi workshop đào tạo; đo baseline. | HR Team | Hết 30 ngày
31–60 ngày | Bắt buộc 100% HR dùng tool P-092 cho mọi đợt tuyển; theo dõi dashboard upload. | Ban tuyển dụng | Hết 60 ngày
61–90 ngày | Mở rộng hệ thống cho toàn bộ các công ty con và chi nhánh. | Trưởng phòng Nhân sự | Hết 90 ngày

## 4_Dashboard
Dashboard chỉ số — 5 tầng (v1 — trước phản biện chéo)
Phụ trách: Lưu Mạnh Hùng
ID | Tầng | Cấp | Chỉ số | Định nghĩa / cách tính | Loại | Baseline | Target | Nguồn dữ liệu | Tần suất | Owner | Ngưỡng xấu | Hành động khi xấu
U1 | 1. Sử dụng | Product | Số lượng CV upload qua hệ thống P-092 | Tổng số file CV được nạp vào hệ thống | Activity | ~1.800 CV/tháng | 100% CV nhận được | System log | Tháng | HR Team | < 1.000 CV | Nhắc nhở HR nạp thêm
U2 | 1. Sử dụng | Product | Tỷ lệ HR đăng nhập hằng tuần | Số HR active trong tuần / Tổng số HR | Activity | ~85% | 100% | Auth log | Tuần | HR Team | < 70% | Gửi email nhắc đăng nhập
P1 | 3. Năng suất | Workflow (2) Duyệt rubric | Thời gian tiết kiệm tự khai của HR | % thời gian tiết kiệm do HR tự đánh giá qua khảo sát | Activity / Tự khai | ~10% | Tiết kiệm 50% | Khảo sát Google Forms | Tháng | HR Team | < 20% | Đề xuất mở thêm lớp đào tạo
W1 | 3. Năng suất | Workflow (1) Tiêu chí cứng | Số lượng JD được tạo kèm rubric | Tổng số JD có cấu hình rubric trên hệ thống | Activity | ~12 JD | 100% JD mới | Database | Tháng | Ban tuyển dụng | < 5 JD | Họp đôn đốc
Q1 | 4. Chất lượng & tin cậy | Product | Tỷ lệ HR chấp nhận điểm số AI đề xuất | Số hồ sơ HR không chỉnh sửa điểm AI / Tổng hồ sơ | Decision (chưa chuẩn) | ~40% | > 80% | Review log | Tháng | Ban tuyển dụng | < 50% | Xem lại thuật toán
Q2 | 4. Chất lượng & tin cậy | Product | Số câu hỏi HR gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật | Số ticket hỗ trợ liên quan đến P-092 | Activity | ~25 ticket/tháng | Giảm còn < 5 | Helpdesk log | Tháng | IT Support | > 30 | Cập nhật tài liệu HDSD
V1 | 5. Giá trị | Workflow (1–3) | Số lượng vị trí tuyển dụng hoàn thành trong kỳ | Tổng số requisition được đóng | Decision | ~18 vị trí/tháng | Tăng 20% (>= 22) | HR Report | Quý | Trưởng phòng Nhân sự | Không tăng | Họp toàn thể phòng tuyển dụng